## Septiembre
Bitácora de actividades del mes de Septiembre
Día | Actividad | Descripción | Responsable
Martes | Analizar como requerimientos | Se analizaron los requerimientos para estimar la magnitud del proyecto | Christian, Alejandro, Damariz y Cesar
27/09/2016
Miércoles | Bocetar diagramas | Se bocetaron diagramas para tener una idea rápida y sencilla de como será el sistema internamente | Christian, Alejandro, Damariz y Cesar
28/09/2016
Jueves | Comenzar con el análisis de base de datos | Se comenzó con el análisis de base de datos | Christian, Alejandro, Damariz y Cesar
29/09/2016
Viernes | Plasmar los diagramas en la herramienta de diseño preseleccionada | Se plasmaron los diagramas que se estuvieron analizando días anteriores | Christian, Alejandro, Damariz y Cesar
30/09/2016

## Octubre
Bitácora de actividades del mes de Octubre
Día | Actividad | Descripción | Responsable
Lunes | Subir código al repositorio grupal. | Se subió todo el código desarrollado a un repositorio en GitHub | Christian
17/10/2016
Martes | Actualización. Subir APIS v1 al repositorio. | Se subieron las Apis preliminares para el sistema de movimientos | Christian
18/10/2016
Martes | Modificaciones a los procesos de transferencia | Se modificaron los procesos para tener un código mas elegante | Alejandro
18/10/2016
Sábado | Crear una base para la pagina del sistema | Se tuvo la necesidad de crear una base para vaciar información del sistema | Christian y Cesar
22/10/2016
Lunes | Subir primer diseño de la pagina | Se subió el primer diseño de la pagina al repositorio de Christian | Christian
24/10/2016
Martes | Organizar los archivos de código | Se crearon y añadieron los archivos de código en directorios organizadamente | Damariz
25/10/2016
Viernes | Terminar la vista del inventario en el sistema | Se termino la visualización del inventario en el sistema | Alejandro
2016-07-11

## Noviembre
Bitácora de actividades del mes de Octubre
Día | Actividad | Descripción | Responsable
Lunes | Terminar la vista del inventario en el sistema | Se termino la visualización del inventario en el sistema así como las Apis necesarias para este | Christian y Cesar
2016-07-11
Viernes | Cambiar el diagrama de base de datos | Se realizaron cambios al diagrama debido a que se detecto que faltaba la tabla de productos para realizar el inventario | Alejandro, Damariz y Cesar
2016-08-11
Viernes | Crear el menú para navegar en el sistema | Se creo una menú de navegación que posteriormente se implementara en el sistema final | Christian
2016-11-11
Viernes | Actualizar ddl y dml. | Debido a los cambios en el diagrama de base de datos del 8 de Noviembre del 2016 se realizo una actualización | Alejandro y Damariz
2016-11-11
Domingo | Crear pre platilla para la generación de movimientos | Esto se realizo porque si se necesita mostrar movimientos de distintas maneras, ya no habrá necesidad de crear de nuevo el código. | Cesar
13/11/2016
Lunes | Se creo una plantilla para interacción del sistema | Esto con la necesidad de mostrar la información de forma consistente y con una interacción repetible. | Christian
21/11/2016
Jueves | Agregar información sobre ordenes a la base de datos | Esto con el objetivo de realizar pruebas pertinentes y tener algo tangible con lo que trabajar a la hora de diseñar | Damariz
24/11/2016
Lunes | Cambiar la estructura de la base de datos | Esto con el objetivo de poder cumplir los requerimientos solicitados del proyecto. | Christian
28/11/2016
Martes | Agregar las graficas para mostrar la información de manera organizada | La grafica solicitada en los requerimientos esta terminada. | Alejandro
29/11/2016
Miércoles | Implementar las graficas en el sistema | Ahora las graficas están incrustadas en el sistema | Alejandro
30/11/2016

## Diciembre
Bitácora de actividades del mes de Octubre
Día | Actividad | Descripción | Responsable
Jueves | Crear un estilo que complemente todo los elementos del sistema | Se crea un estilo con estas características con la finalidad de tener un producto de software homogéneo | Christian
2016-01-12
Sábado | Agregar los archivos definitivos de ingeniería | Se subieron los archivos definitivos para | Damariz
2016-04-12
Sábado | Revisar problemas en las graficas | Se realizaron cambios pertinentes a la inconsistencia de los datos en las graficas | Alejandro
2016-04-12
Domingo | Refinar detalles en el sistema | Se detectaron pequeñas incontinencias en el sistema y se repararon en equipo ese mismo día. | Christian, Alejandro, Damariz y Cesar
2016-05-12